|  |  | Утверждаю |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель губернатора Костромской области |  |
|  |  | _________п/п_____________ А.А. Анохин |  |
|  |  | 02.04. 2012 года |  |
| План проведения мероприятий Европейской недели иммунизации |  |  |  |
| в Костромской области в 2012 году (с 21 по 27 апреля) |  |  |  |
| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий, межведомственных рабочих групп, комиссиях, коллегиях, конференциях, совещаниях, вопросы привитости работников и населения в целом против инфекционных заболеваний, своевременности охвата прививками детей и взрослых, результаты исследований напряженности коллективного иммунитета, о мерах по совершенствованию осуществления иммунопрофилактики и увеличению охвата населения иммунизацией | апрель-май 2012 года | Администрация Костромской области, Администрации муниципальных образований Костромской области, Департамент здравоохранения Костромской области (далее Департамент здравоохранения) Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (далее Департамент социальной защиты населения), Департамент образования и науки Костромской области (далее Департамент образования), Департамент культуры Костромской области (далее Департамент культуры), Управление Роспотребнадзора по Костромской области (далее Управление Роспотребнадзора), территориальные отделы, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» (далее Центр гигиены и эпидемиологии), филиалы, Учреждения здравоохранения Костромской области |
| 2 | Проработать вопрос выделения финансовых средств на проведение мероприятий Европейской недели иммунизации (далее ЕНИ) в 2012 году, в том числе размещение информационных материалов в СМИ, на транспорт для доставки прививочных бригад в труднодоступные населенные пункты, на приобретение холодильного оборудования для хранения и доставки вакцин, на приобретение вакцины против клещевого вирусного энцефалита и др.) | апрель-май 2012 года | Департамент финансов Костромской области, Администрации муниципальных образований Костромской области, Руководители предприятий и организаций, Индивидуальные предприниматели |
| 3 | Направить главам муниципальных районов и городских округов информационные письма о ходе иммунизации населения городов и районов, выполнении Национального календаря профилактических прививок и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в части дополнительной иммунизации населения | до 20 апреля 2012 года | Управление Роспотребнадзора, территориальные отделы, Департамент здравоохранения |
| 4 | Разместить на сайтах информационные сообщения (аналитические материалы, обзоры, пресс-релизы и т.д.) по вопросам иммунопрофилактики, реализации Национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, хода дополнительной иммунизации населения, обеспечения безопасности иммунизации, совершенствования мероприятий по защите от инфекций детей и взрослых | 21-27 апреля 2012 года | Администрация Костромской области, Администрации муниципальных образований Костромской области, Департамент здравоохранения, Департамент образования, Департамент социальной защиты населения, Информационно-аналитическое управление Костромской области (далее Информационно-аналитическое управление), ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области», Департамент культуры, Управление Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии |
| 5 | Организовать выступления специалистов на каналах телевидения и радиовещания, опубликовать статьи в областных, городских и районных газетах по вопросам организации и осуществления иммунопрофилактики детского и взрослого населения в Костромской области, достигнутых результатах в борьбе с инфекционными болезнями и существующих проблемах | 21-27 апреля 2012 года | Информационно-аналитическое управление, Администрации муниципальных образований Костромской области, Руководители печатных и электронных средств массовой информации, Департамент здравоохранения, Управление Роспотребнадзора, территориальные отделы Учреждения здравоохранения Костромской области, Центр гигиены и эпидемиологии, филиалы |
| 6 | На семинарах, совещаниях, медицинских конференциях, профессиональных учебах с узкими специалистами, со специалистами участковой сети, фельдшерами ФАПов, медицинскими работниками частных медицинских центров и организаторами здравоохранения рассмотреть вопросы осуществления иммунопрофилактики, в том числе среди труднодоступного населения, лиц, отказывающихся от прививок, по обеспечению безопасности иммунизации и условий «холодовой цепи», достоверности учета и отчетности сведений о прививках | апрель-май 2012 года | Департамент здравоохранения, Учреждения здравоохранения Костромской области, Управление Роспотребнадзора, территориальные отделы, Центр гигиены и эпидемиологии, филиалы |
| 7 | Провести дополнительную 2-х туровую иммунизацию против полиомиелита детей в возрасте от 12 месяцев до 36 месяцев (2лет11мес.29дней), где в разрезе городов, районов, населенных пунктов, в лечебно-профилактических, дошкольных организациях, общеобразовательных учреждениях, на врачебных, фельдшерских участках не достигнут 95% охват своевременной иммунизацией против полиомиелита или низкий уровень (менее 80%) серопозитивных детей | 23-27 апреля 2012 года (I тур), 21-25 мая 2012 года (II тур) | Департамент здравоохранения, Учреждения здравоохранения Костромской области, Управление Роспотребнадзора |
| 8 | Организовать и провести выезды прививочных бригад к труднодоступным контингентам населения (асоциальные семьи, беженцы, мигранты, цыганские семьи), в отдаленные населенные пункты, в учреждения, предприятия и организации, не имеющие здравпунктов, к отказывающим от иммунизации детей и взрослых | апрель-май 2012 года | Департамент здравоохранения, Учреждения здравоохранения Костромской области |
| 9 | Подготовить и направить в Координационный центр профилактики полиомиелита и энтеровирусной (неполио) инфекции Роспотребнадзора материалы для подтверждения свободного от полиомиелита статуса Костромской области | к 6 апреля 2012 года | Управление Роспотребнадзора Департамент здравоохранения, Центр гигиены и эпидемиологии |
| 10 | Провести с работниками учреждений единый день семинаров-совещаний и тематических занятий по вопросам иммунопрофилактики: «Все о прививках», «Как защитить себя от инфекций и вирусов?», «Безопасность иммунизации против гриппа», «Вакцинопрофилактика. Последствия отказов от иммунизации», «Грипп, профилактика». «Гепатиты, профилактика, эпидемиология, клиника», «Прививки в жизни человека» | 25 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, Учреждения социальной защиты населения Костромской области |
| 11 | Оформить тематические стенгазеты санбюллетени, плакаты, стенды, уголки здоровья на темы: «Я выбираю здоровье», «Цели и задачи ЕНИ», «Календарь профилактических прививок», «Вакцинация против клещевого энцефалита», «Грипп», «Будьте осторожны!», «Об иммунизации», «Вакцина важна в медицине», «Вопросы иммунопрофилактики», «Вакцинопрофилактика в борьбе с инфекционными болезнями», «Профилактика клещевого энцефалита», «Профилактика гриппа», «Внимание — клещ!», «Укрепление иммунитета в пожилом возрасте», «Роль иммунопрофилактики в жизни каждого», «Клещевой энцефалит-опасность рядом» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, Учреждения социальной защиты населения Костромской области |
| 12 | Провести в школе «Информационный калейдоскоп» занятие для граждан пожилого возраста и инвалидов по освещению вопросов проведения профилактических прививок | 23-24 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ОГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» |
| 13 | В «Школе грамотного пациента» организовать обсуждение вопросов профилактики инфекционных заболеваний с помощью прививок | 25 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» |
| 14 | Разработать и распространить информационные памятки, буклеты, листовки по темам: «ЕНИ», «Внимание — корь!», «Прививка — успех в борьбе с инфекционными заболеваниями», «Вакинопрофилактика», «Умей следить за своим здоровьем», «Иммунизация — путь к здоровью», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Алгоритм действий по предупреждению инфекционных заболеваний», «Группа риска», «Информация для детей и родителей», «Что Вы знаете о прививках?», «Предупредить. Защитить. Привить.», «Иммунизация нужна», «Безопасность иммунизации», «Об иммунизации» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, Учреждения социальной защиты населения Костромской области |
| 15 | Провести для проживающих и опекаемых беседы, лекции, «круглые столы» на темы: «Иммунитет и иммунодефицит: что это такое?», «Вакцины в борьбе с эпидемиями», «Вакцинопрофилактика», «Современные возможности управления инфекционной заболеваемостью с помощью вакцинопрофилактики», «Что такое прививки?», «Укрепление иммунитета», «Все о прививках. Последствия отказа от вакцинации», «Важность вакцинации против клещевого энцефалита. Меры предосторожности», «Профилактика клещевого энцефалита», «Значение прививок против опасных заболеваний» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, Учреждения социальной защиты населения Костромской области |
| 16 | Провести среди детей и проживающих конкурсы и выставки рисунков, творческих работ на темы: «Мы за здоровый образ жизни!», «Прививка нужна, прививка важна!», «Я прививок не боюсь!», «Советы доктора Градусника», «В здоровом теле — здоровый дух! Вакцинация!» | 25 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ОГБУ «Галичский КЦСОН», ОГБУ «Поназыревский КЦСОН», ОГБУ «Сусанинский психоневрологический интернат», ГКУ «Областной реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лесная сказка», ОГКУ «Галичский СРЦ для несовершеннолетних» |
| 17 | Организовать и провести акцию для беременных женщин группы риска «Иммунопрофилактика-твое здоровье!» о своевременной вакцинации новорожденных и детей первого года жизни | 26 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ОГБУ «Поназыревский КЦСОН» |
| 18 | Провести цикл радиолекций для проживающих и сотрудников о значимости иммунопрофилактики | Апрель 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» |
| 19 | Подготовить и провести творчески-познавательную программу «Наше здоровье в наших руках» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ГКУ «Областной реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лесная сказка» |
| 20 | Организовать и провести викторины «В гостях у Доктора Айболита», «Как здорово жить здорово!» | 25 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ОГКУ «Галичский СРЦ для несовершеннолетних», ОГБУ «Кологривский КЦСОН» |
| 21 | Провести беседы с детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на тему: «Я прививки не боюсь, если надо уколюсь!» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент социальной защиты населения, ОГБУ «Кологривский КЦСОН» |
| 22 | Создать на портале «Образование Костромской области» (проект «Здоровье будущих поколений») интернет-страницу «Европейская неделя иммунизации» | 16-21 апреля 2012 года | Департамент образования, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 23 | Провести среди учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений Костромской области социологический интернет-опрос «Что я знаю о вакцинопрофилактике» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент образования, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 24 | Провести для руководителей и педагогов образовательных учреждений «горячую линию» «Нормативно-правовые основы вакцинопрофилактики в учреждениях системы образования Костромской области» | 25 апреля 2012 года | Департамент образования, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 25 | Провести для учащихся 1 – 11 классов государственных и муниципальных образовательных учреждений Костромской области профилактико-просветительские мероприятия «Мифы и правда о вакцинации» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент образования, Муниципальные органы управления образованием, Государственные и муниципальные образовательные учреждения |
| 26 | Организовать и провести в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Костромской области информационно-просветительские родительские собрания по теме «Родителям о новом календаре прививок» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент образования, Муниципальные органы управления образованием, Государственные и муниципальные образовательные учреждения |
| 27 | В государственных и муниципальных образовательных учреждениях Костромской области провести межведомственные «круглые столы» по темам: "Нужны ли прививки взрослым?", «Иммунизация населения: аргументы и факты», «С клещевым энцефалитом шутки плохи», «Внимание! Полиомиелит!», «Лучшая защита от инфекций – вакцинация» | 21-27 апреля 2012 года | Департамент образования, Муниципальные органы управления образованием, Государственные и муниципальные образовательные учреждения |
| 28 | Провести с преподавателями и студентами колледжа профилактическую беседу об инфекциях и их вакцинопрофилактике | 27 апреля 2012 года | Департамент культуры Костромской области, ОГБОУ СПО "Костромской областной колледж культуры" |
| 29 | Совместно с Управлением Роспотребнадзора провести в Костромской областной научной библиотеке семинар на тему вакцинопрофилактики инфекций | 25 апреля 2012 года | Департамент культуры, ОГБУК "Костромская областная научная библиотека" |
| 30 | На молодежном образовательном форуме "Патриот" с участием делегаций регионов Центрального Федерального округа обсудить достигнутые результаты вакцинопрофилактики | 2-22 июля 2012 года | Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, Департамент здравоохранения |
| 31 | На заседаниях Молодежного правительства Костромской области и Совета молодых ученых рассмотреть вопросы охвата иммунизацией детей, подростков и взрослых до 35 лет | апрель-май 2012 года | Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, Департамент здравоохранения, Управление Роспотребнадзора |
| 32 | Вынести на рассмотрение сборов командиров студенческих строительных отрядов Костромской области проблемы иммунизации молодежи против инфекционных болезней | Апрель 2012 года | Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, Департамент здравоохранения |
| 33 | На областных сборах активистов добровольческого движения обсудить цели и задачи иммунопрофилактики инфекционных болезней в раках Национального календаря профилактических прививок | Май 2012 года | Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, Управление Роспотребнадзора |
| 34 | На областных семинарах для специалистов, работающих с молодыми семьями, рассмотреть Национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям | Апрель-май 2012 года | Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, Департамент здравоохранения, Государственные учреждения здравоохранения |
| 35 | На расширенных педагогических советах, итоговых совещаниях, оперативных совещаниях рассмотреть требования нормативных документов по охвату детей и работников профилактическими прививками в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | согласно планов работы | Департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области, ОГОБУДОД КСДЮСШОР имени А.В.Голубева, ОБОУ ДОД "ОДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту с ипподромом", ОГБОУ ДОД "Костромская областная детско-юношеская спортивная школа единоборств "Динамо", ОБОУ ДОД "Костромская областная детско-юношеская спортивная школа "Урожай", ОГБУ ДОД физической культуры и спорта "Спортивный комплекс "Ледовая арена" |
| 36 | Обеспечить включение в программы профессионального гигиенического обучения населения вопросов вакцинопрофилактики инфекционных болезней | в течение 2012 года | Центр гигиены и эпидемиологии, филиалы |
| 37 | Представить к обобщению в Управление Роспотребнадзора по Костромской области информацию о проведении мероприятий ЕНИ-2012 | к 1 июля 2012 года | Все ответственные пунктов плана №№1-36 |
| 38 | Обобщить и проанализировать представленные сведения, подготовить информацию об итогах проведения мероприятий ЕНИ в Костромской области в 2012 году в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | до 18 июля 2012 года | Управление Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии, Департамент здравоохранения |