О ходе иммунизации населения Костромской области в рамках

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

Начиная с 2006 года в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения (далее Проекта) в Костромской области осуществляется дополнительная иммунизация населения.

Целями и задачами дополнительной иммунизации в 2006-2009 годах являются:

- снижение заболеваемости вирусным гепатитом В в 3 раза к 2009 году – до 3 на 100 тыс. населения, для чего в 2006-2007 гг. было запланировано привить 122 тыс. детей, подростков и взрослых до 35 лет, в 2008 году – 52 тыс. взрослых до 55 лет;

- снижение заболеваемости краснухой в 10 раз к 2009 году – до 10 на 100 тыс. населения, для чего в 2006-2007 гг. планировалось привить 50 тыс. детей, девушек и женщин до 25 лет;

- снижение заболеваемости гриппом и осложнений от него, для чего ежегодно планируется прививать не менее 105 тыс. человек из групп риска;

- предупреждение случаев вакциноассоциированного полиомиелита, для чего в 2006-2007 гг. планировалось привить инактивированной вакциной (ИПВ) 300 детей с противопоказаниями к живой полиовакцине, а с 2008 года – все дети первого года жизни подлежат трехкратной вакцинации ИПВ.

По обеспечению иммунизации в рамках Проекта 2006-2008 гг. в Костромской области приняты постановления администрации с утверждением численности подлежащих дополнительной иммунизации в разрезе каждого муниципального образования и прививаемых контингентов. Приняты постановления Главного государственного санитарного врача  по Костромской области.

Вопросы организации и хода дополнительной иммунизации рассмотрены на совещаниях, коллегиях, семинарах, конференциях различного уровня и ведомств. При администрации области активно работает межведомственная рабочая группа, на которой систематически заслушиваются главы и заместители глав городов и районов, руководители лечебно-профилактических учреждений, представители департаментов и ведомств. Оперативные мероприятия еженедельно обсуждаются на совещаниях у заместителя губернатора.

Управлением Роспотребнадзора по Костромской области совместно с департаментом здравоохранения области, Комитетом по здравоохранению г. Костромы изданы соответствующие приказы. Подготовлены и направлены в средства массовой информации, руководителям предприятий, организаций и учреждений «Обращения об обеспечении иммунизации». Проведены прямые эфиры на телевидении и областном радио. Работает телефон «горячей линии» (54-55-04).

В лечебно-профилактических учреждениях дополнительно проведена подготовка медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики, определены ответственные  за организацию, проведение дополнительной иммунизации и соблюдение требований «холодовой цепи». Откорректированы графики иммунизации по предприятиям и организациям, обновлены планы экстренных мероприятий на случай отключения электроэнергии или неисправности холодильного оборудования. Определен состав и оснащение прививочных бригад для иммунизации взрослых. Численность подлежащих иммунизации в рамках Проекта приведена в соответствие с плановым объемом поставок вакцин.

За 2006-9 мес.2008 гг. в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения дополнительно привито:

- против вирусного гепатита В более 122 тыс. детей, подростков и взрослых до 35 лет;

- против краснухи – 49097 детей, девушек и женщин до 25 лет;

- против полиомиелита – 313 детей раннего возраста;

- против гриппа – более 105 тыс. лиц из групп риска.

Проведение массовой иммунизации населения позволило в области добиться снижения заболеваемости острым гепатитом В по сравнению с 2005 годом в 2,2 раза (с 8,13 до 3,67 на 100 тыс. населения). С 2006 года не зарегистрировано случаев заболевания или носительства вирусов гепатита В среди детей и подростков.

Дополнительная вакцинация против краснухи позволила стабилизировать начавшийся в 2007 году эпидемический подъём и снизить показатель заболеваемости до 26,94 на 100 тыс. населения, что в 2,5 раза ниже уровня 2006 года.

С 2002 года в Костромской области, как и в целом по стране, реализуется программа ликвидации кори к 2010 году. В 2008 году в рамках Проекта проводится вакцинация против кори взрослых до 35 лет, не болевших корью и не привитых ранее. В текущем году подлежит привить 3000 взрослых. По состоянию на 1 октября 2008г. привито 2836 человек, что составило 94,5% от численности подлежащих. Случаи кори в области не регистрируются с 2002 года.